## CRONOGRAMA - BANDINHA
PROJETO | CULTURA DO ESPORTE
POLO | GERAL
OFICINAS | FUTSAL (NINHEIRA E BANDINHA), FUTEBOL (NINHEIRA) E MUAY THAI (NINHEIRA)
AÇÕES | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | RESPONSÁVEL | COMO SERÁ FEITO
Oferta de oficinas esportivas na modalidade futsal, futebol e vôlei | X | X | X | X | X
Número de beneficiários | 61 | 82 | 95 | 98 |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Percentual de frequência | 76.22% | 85.44% | 90.64% | 71.65% |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Fotografias mensais das atividades disponibilizadas no drive | OK | OK | OK | OK |  | Marketing | As fotos devem ser enviadas para o drive para a pasta do marketing, com fotos de cada oficina do projeto
Manutenção das turmas e horários conforme Grade de RH | OK | OK | OK | OK | OK | Coordenador de Operações | Conferir a Grade de RH disponibilizada no Drive de Operações > Grade de atividades dos projetos incentivados
Alcançar, em média, 70% de frequência dos alunos | X | X | X | X | X
Frequência do Futsal | 75% | 81.25% | 94.25% | 79.33% |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Frequência do Muay Thai | 78.17% | 83.83% | 92.16% | 66.93% |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Frequência do Futebol | 0% | 91.25% | 84.37% | 77.16% |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Conseguir formar e manter o atendimento de 1 turma de futsal exclusiva para menina. | X | X | X | X | X
Número de turmas formadas | NSA | NSA | NSA | NSA |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Número de alunas | NSA | NSA | NSA | NSA |  | Coordenador de Operações | Sistema de gestão de projetos
Melhorar, em média, o condicionamento físico dos beneficiários |  | X |  |  | X
Avaliação inicial dos beneficiários que entraram em 2025 |  | OK |  |  |  | Educadores + Coordenador pedagógico | A diretoria de operações disponibilizará para o coordenador pedagógico os modelos de avaliações, que devem ser aplicados no Google Forms
Avaliação final dos beneficiários de 2025 | [5 empty] | Educadores + Coordenador pedagógico | A diretoria de operações disponibilizará para o coordenador pedagógico os modelos de avaliações, que devem ser aplicados no Google Forms
Proporcionar melhores resultados na vivência e prática esportiva dos beneficiados com o projeto |  | X |  |  | x
Avaliação inicial de 2025 |  | OK |  |  |  | Educadores + Coordenador pedagógico | A diretoria de operações disponibilizará para o coordenador pedagógico os modelos de avaliações, que devem ser aplicados no Google Forms
Avaliação final de 2025 | [5 empty] | Educadores + Coordenador pedagógico | A diretoria de operações disponibilizará para o coordenador pedagógico os modelos de avaliações, que devem ser aplicados no Google Forms
Atender 100% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino. |  |  |  |  | X
Elaborar lista de beneficiários por escola que comprove a matrícula dos alunos | [5 empty] | Coordenador de operações | Colher lista de alunos no sistema de gestão, inserir em documento do Word e enviar para assinatura do diretor escolar, solicitando que seja colocado o timbre da escola